実施割当と日程

2026年10月7日　／　松本　　＊日付が決まったら 3. に書き込んでください。

1. 使う便（どの日も同じ）

| 枠 | 集合 | 1本目 | 桃山台着 | 2本目 | 南口着・解散 | 拘束 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 昼（空いている） | 11:35 | 南口 12:03発 | 12:48 | 桃山台 13:48発 | 14:32 | 約3時間 |
| 夕方（混んでいる） | 15:25 | 南口 15:55発 | 16:40 | 桃山台 17:18発 | 18:03 | 約2時間40分 |

すべて阪急バス 吹田市内線2系統。集合・解散はどちらもＪＲ吹田駅（南口）。4便とも始発便なので、計数役は車内0人から積み上げられます。

2. 実施割当（全10日）

日付以外はすべて決まっています。本実験が8日、計数方法の実験が2日です。

| 回 | 枠 | 組 | 群 | 入力方式 | 1本目 | 2本目 | 参加者 | 日付 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 昼（空いている） | 組1 | 群1 | ステッパー | A | B | p01〜p03 |  |
| 2 | 夕方（混んでいる） | 組1 | 群1 | テンキー | D | C | p01〜p03 |  |
| 3 | 昼（空いている） | 組2 | 群2 | テンキー | D | C | p04〜p06 |  |
| 4 | 夕方（混んでいる） | 組2 | 群2 | ステッパー | A | B | p04〜p06 |  |
| 5 | 昼（空いている） | 組3 | 群1 | ステッパー | A | B | p07〜p09 |  |
| 6 | 夕方（混んでいる） | 組3 | 群1 | テンキー | D | C | p07〜p09 |  |
| 7 | 昼（空いている） | 組4 | 群2 | テンキー | D | C | p10〜p12 |  |
| 8 | 夕方（混んでいる） | 組4 | 群2 | ステッパー | A | B | p10〜p12 |  |
| 9 | 昼＋夕方（4便） | ― | ― | ― | ― | ― | 計数役3名のみ |  |
| 10 | 昼＋夕方（4便） | ― | ― | ― | ― | ― | 計数役3名のみ |  |

1本目・2本目の欄はQRポスターの記号です。A＝ステッパー＋ボタンあり　B＝ステッパー＋ボタンなし　C＝テンキー＋ボタンあり　D＝テンキー＋ボタンなし

同じ組の2行（昼と夕方）は、同じ3名が別の日に来ます。間が空いても構いません。組1・組3は昼がステッパー、組2・組4は昼がテンキーです。揃えてしまうと、入力方式の差なのか混雑の差なのか分からなくなります。これでどの参加者も4乗車で「入力方式2通り × ボタン2通り」を1回ずつ経験します。

回9・10（計数方法の実験）は参加者を呼びません。計数役3名だけで、1日に昼と夕方の4便を回します。足し引き2名＋数え直し1名で、乗降計測アプリを使います。

3. 日付ごとの記入表

使える平日は16日です（10/12 スポーツの日、11/3 文化の日を除く）。昼枠・夕方枠に、上の「回」の番号を書き込んでください。

| 日付 | 曜 | 昼枠（11:35集合）に入れる回 | 夕方枠（15:25集合）に入れる回 | 備考 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 10/13 | 火 |  |  |  |
| 10/14 | 水 |  |  |  |
| 10/15 | 木 |  |  |  |
| 10/16 | 金 |  |  |  |
| 10/19 | 月 |  |  |  |
| 10/20 | 火 |  |  |  |
| 10/23 | 金 |  |  |  |
| 11/2 | 月 |  |  |  |
| 11/4 | 水 |  |  |  |
| 11/5 | 木 |  |  |  |
| 11/6 | 金 |  |  |  |
| 11/9 | 月 |  |  |  |
| 11/10 | 火 |  |  |  |
| 11/11 | 水 |  |  |  |
| 11/12 | 木 |  |  |  |
| 11/13 | 金 |  |  |  |

本実験8日＋計数方法2日＝10日。予備が6日残ります。雨・欠席・遅延はこれで吸収できます。

土日は使えません。10/24・25、11/14・15 は土日で、桃山台17時台が土休日ダイヤでは 北10/20/北40/50 となり 17:18 が存在しないためです。便を選び直すと平日のデータと混ぜられなくなるので、予備日からも外しています。

4. 当日の流れ

| 時刻 | 昼の日 | 時刻 | 夕方の日 |
| --- | --- | --- | --- |
| 11:35 | ＪＲ吹田駅（南口）集合。説明・同意取得・カード配布・ログイン確認 | 15:25 | 同左（2日目の方は説明を短縮） |
| 11:50 | のりば2へ移動。のりばで練習2回 | 15:42 | のりば2へ移動。のりばで練習2回 |
| 12:03 | 1本目 発車（松本は離脱） | 15:55 | 1本目 発車（松本は離脱） |
| 12:48 | 桃山台駅着。折り返し待ち60分 | 16:40 | 桃山台駅着。折り返し待ち38分 |
| 13:48 | 2本目 発車 | 17:18 | 2本目 発車 |
| 14:32 | ＪＲ吹田駅（南口）着・解散。アンケート | 18:03 | ＪＲ吹田駅（南口）着・解散。アンケート |

アンケートは解散直後に①前半、送信を確認してから①後半を渡します。2日目の方は①後半の末尾に追加の質問があります。

5. 当日いちばん事故りやすいところ

南口のりば2からは、[2] 桃山台駅ゆき と [3] 桃山台駅ゆき の両方が出ます。行先表示はどちらも「桃山台駅」で、行先番号の数字でしか見分けられません。使うのは [2]（12:03／15:55発）。乗ってはいけないのは [3]（毎時32分発。経路が違います）。

桃山台では「[2] ＪＲ吹田駅（南口）ゆき」に乗り、終点の南口まで乗ります。「ＪＲ吹田駅（北口）」と表示して発車するのは [5] という別系統です。

参加者には「実験者が指定した1本にだけ乗る。来た順に乗らない」と説明し、発車時刻を口に出して指定し、松本が見送るまでその場を離れません。9月29日に、この注意書きを書いた松本自身が桃山台で [3] に乗っています。北口を経由すると思い込んでいたためで、行先表示の見落としではありませんでした。「行先を確認してください」では防げないので、見送りを省略しません。

6. 持っていくもの

| 配布カード | 参加者番号・組・群・アンケートの版・ID・パスワード。番号順に3枚ずつ渡す |
| --- | --- |
| QRポスター | A・B・C・D の4枚。その日に使うのは2枚（2. の1本目・2本目の欄） |
| 記録用紙 | 22停留所版。1日4枚（2便 × 乗車係・降車係） |
| 対応表 | accounts.csv。参加者がパスワードを無くしたとき用。人目に触れない場所に |
| この用紙 | その日の回の行に印を付けておく |